## Slide 1: 1. zasedání Řídícího výboru projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008623
4. dubna 2018

## Slide 2: Program
1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu
2. Základní informace o projektu
3. Plánované výstupy projektu a jejich časový harmonogram
4. Partnerství projektu
5. Složení řídícího výboru, jeho schválení, kontrola usnášeníschopnosti
6. Schválení statutu řídícího výboru
7. Schválení jednacího řádu řídícího výboru
8. Volba předsedy a místopředsedy řídícího výbor
9. Schválení dílčích úkolů pro následující 3 měsíce
10. Nastavení termínů setkávání pro rok 2018
11. Diskuse
12. Závěr

## Slide 3: 1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu Ing. Martina Šrámková, vedoucí odboru rozvoje Ing. Lukáš Raszyk, náměstek primátora statutárního města Karviná

## Slide 4: 2. Základní informace o projektu
Předložení projektové žádosti k 15. 2. 2008
Fyzické zahájení projektu v lednu 2018.
Doba realizace 48 měsíců, tj. do 31. 12. 2021.
Nositel statutární město Karviná pro území ORP Karviná (Dětmarovice, Stonava, Petrovice u Karviné).
Rozpočet cca 11,4 mil. Kč.
Zapojení 34 školských IZO (školy zřizované obcemi a MSK).
Cílové skupiny: děti a žáci, pedagogové, pracovníci neformálních vzdělavatelů, rodiče, veřejnost, veřejná správa

## Slide 5: Klíčové aktivity
Řízení projektu
Realizační tým ve složení:
Manažer projektu – Ing. Petra Kantorová, petra.kantorova@karvina.cz, +420 777 961 143
Finanční manažer projektu – Ing. Renáta Kytková, renata.kytkova@karvina.cz, +420 596 387 787
Odborný asistent – Petra Pomianková, petra.pomiankova@karvina.cz, +420 596 387 420

## Slide 6: Klíčové aktivity
Rozvoj a aktualizace MAP
Prohloubení procesu společného plánování.
Aktualizace ŘV, statut a jednací řád
Komunikační plán a proces
Pracovní skupiny:
1. pro financování, 2. ČG, 3. MG, 4. pro rovné příležitosti, 5. předškolní vzdělávání, 6. kariérové poradenství a podnikavost, 7. polytechnika a digitalizace, 8. občanské a sociální kompetence).
4 – 5 členů. Vedoucí PS s pedagogickou praxí. Odborník na digitální gramotnost.
Od září 2018.

## Slide 7: Klíčové aktivity
Rozvoj a aktualizace MAP
Podpora škol v plánování – zástupce zapojené školy jako kontaktní osoba a zároveň zpracovatel popisu potřeb škol
Aktualizace dokumentu MAP, revize SWOT 3 analýz, tvorba akčních plánů
Podpora znalostních kapacit řídícího výboru k nerovnostem ve vzdělávání (min. 1x)
Společné vzdělávání, workshopy, setkání (min. 4x)
Workshopy s rodiči k inkluzi (min. 4x)

## Slide 8: Klíčové aktivity
Evaluace a monitoring MAP
RT MAP ve spolupráci s ŘV MAP stanoví počet, témata a cíle evaluací, vybere cílové skupiny, které budou do evaluačních šetření zapojeny, vytvoří časový plán evaluací, zvolí vhodné nástroje pro evaluaci (řízené rozhovory, workshopy, jednání pracovních skupin, dotazníkové šetření) a stanoví způsoby vyhodnocení. Následně budou postupně prováděna jednotlivá evaluační šetření, bude prováděno jejich vyhodnocování a zpracovávány návrhy na opatření, vedoucí ke zlepšení.

## Slide 9: Klíčové aktivity
Implementace MAP
Inkluze
Společní vzdělávání a setkání k výměně zkušeností
Spolupráce běžných a speciálních škol (např. znakování)
Edukační pobyty pro rodičovské skupiny, zástupce škol a poradenských zařízení
Gramotnosti
Společné vzdělávání
Zážitkové programy (autoři knih do škol, scénické čtení a storytelling)
Aktivity zaměřené na rozvoj logického myšlení a přiblížení matematiky do praxe

## Slide 10
Kariérové poradenství
Výchova kariérových poradců
Aktivní spolupráce s Krajskou sítí center kariérového poradenství
Vytvoření databáze firem přátelských školám
Polytechnické vzdělávání a digitalizace
Společné vzdělávání, praktické workshopy
Zážitkové programy (ve firmách, SŠ, VŠ, vědecko-technologických centrech, výjezdy a exkurze, v přírodě)
Projektové dny EVVO
Podnikavost
Školní kluby podnikání – volnočasová aktivita, práce na zadání/projektu, spolupráce s podnikateli, studenty VŠ, Business Gate

## Slide 11
Cizojazyčné vzdělávání
Sdílení rodilí mluvčí, tandemové výuky ve školách
Občanské a sociální kompetence
Podpora žákovských parlamentů
Rozvoj regionální příslušnosti – celoroční aktivita historicky zaměřená
Preventivní programy založené na smyslovém prožitku a interaktivitě za účelem zvládnutí praktické aktivity
Případně další aktivity akčních plánů dle finančních možností projektu.

## Slide 12: 3. Plánované výstupy projektu a jejich časový harmonogram
Vznik a fungování 8 pracovních skupin – 9/2018
Zapojení 17 RED IZO.
Aktualizace 1 finálního dokumentu MAP – 12/2021
Ucelený blok zážitkových aktivit vedoucí k podnícení zájmu o polytechnické vzdělávání a k rozvoji polytechnických dovedností dětí a žáků.
Volnočasová aktivita školních klubů podnikání k rozvoji podnikavosti.
Celoroční aktivita k podpoře kulturního, historického a občanského povědomí žáků.
Ucelený blok zážitkových preventivních programů.
40 jednorázových akcí.
Plošné aktivity pro školy v rámci projektu Krajský akční plán.

## Slide 13: 4. Partnerství projektu
Široká platforma spolupracujících organizací za účelem zkvalitnění formálního i neformálního vzdělávání v území. Zástupci jednotlivých skupin se generují do řídícího výboru.
Počet členů: 26
Přítomnost:
Nadpoloviční většina:
5. Složení řídícího výboru, jeho schválení, kontrola usnášeníschopnosti

## Slide 14: 6. Schválení statutu řídícího výboru 2/3 přítomných
7. Schválení jednacího řádu řídícího výboru
2/3 přítomných
8. Volba předsedy a místopředsedy řídícího výboru
Předseda: Mgr. Petr Juras
Místopředseda: Ing. Lukáš Raszyk

## Slide 15: 9. Schválení úkolů na následující 3 měsíců
10. Nastavení termínů setkávání pro rok 2018
Červen 2018
Září 2018
Prosinec 2018
Komunikační plán a proces
Sestavení pracovních skupin
Zapojení kontaktních pracovníků škol

## Slide 16
Děkuji za pozornost.